## 产出物对照表
RAG工单二 基于PDF文档的问答系统优化 —— 产出物对照表
工单编号：人工智能NLP-RAG-基于PDF文档的问答系统优化
阶段 | 主要工作内容 | 对应产出物（PDF要求） | 对应验收标准（PDF要求） | 产出文件位置 | 完成状态
设计 | 需求分析与技术选型：双引擎PDF解析（PyMuPDF+pdfplumber表格回退）、标题感知分块与Small-to-Big、稠密向量+BM25双路召回、RRF融合与重排、3秒延迟预算拆解、中英文双语Streamlit界面方案 | 《优化方案设计文档》（含总体架构、分块策略、检索链路、延迟预算、双语UI与验收指标映射） | 方案覆盖PDF全部验收点：准确率≥90%、响应≤3秒、中英文支持、UI展示、来源可溯源 | 01_设计/优化方案设计文档.md | 已完成
研发 | 实现PDF解析、标题感知分块、嵌入（BGE优先/TF-IDF离线降级）、向量库+BM25倒排、双路召回RRF融合与离线精排、句子级与槽位级答案抽取、建库脚本、批量评测脚本、中英文双语Streamlit问答界面；全量阈值配置化 | 可运行源码10个模块（config/pdf_parser/chunker/embeddings/vector_store/retriever/qa_engine/build_index/evaluate/app）、requirements.txt、真实构建的索引库（3290块） | 功能代码完整可运行；纯CPU离线环境可建库可问答；有本地BGE模型时自动升级语义检索；代码含工单编号注释 | 02_研发/src/、02_研发/requirements.txt、02_研发/index_store/ | 已完成
测试 | 按PDF要求构建10个中文验收问题（含多数字枚举、实体、列表、人名、表格数字等类型），批量回归并记录答案、Top1证据页码、双路名次与逐题耗时；编写演示视频脚本 | 评测结果.csv（10题逐题明细）、测试用例与问题分析报告、系统演示步骤（演示视频脚本） | 答案正确率≥90%（实测10/10=100%）；每题响应≤3秒（实测最大0.72秒）；答案可溯源页码；支持双语演示 | 03_测试/评测结果.csv、03_测试/测试用例与问题分析.md、03_测试/系统演示步骤（演示视频脚本）.md | 已完成
优化 | 针对40%基线逐题归因：修复页眉换行清洗、主体公司频次识别、查询停用词与长短语去噪、“的+中心词”加权、标题碎片过滤、表格行答案单元、注册资本/法定代表人/补充流动资金槽位（主语约束、历史值排除），多轮回归40%→80%→90%→100% | 《优化前后检索精确度对比报告》（总体指标、迭代版本、逐题前后对比与技术归因） | 优化后准确率较优化前显著提升并稳定超过90%；每项优化有对应问题与数据支撑 | 04_优化/优化前后检索精确度对比报告.md | 已完成
部署 | 编写本地虚拟环境部署文档：依赖安装、建库、Streamlit启动、评测回归、端口/FAQ、可选LLM接入与配置项说明 | 《部署说明》（环境要求、分步命令、启动验证、配置调整、常见问题） | 按文档可在干净Python环境完成部署并启动双语问答服务；服务响应≤3秒 | 05_部署/部署说明.md | 已完成